## Sve aktivnosti export_1
Годишњи извештај о спровођењу aкционог плана за 2022. годину за: |  |  |  |  | Акциони план за спровођење Програма развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022 – 2024. године
Институција надлежна за координацију и извештавање: |  |  |  |  | МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Документ јавне политике за који је акциони план утврђен: |  |  |  |  | Програм развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022 – 2024. године
Oпшти циљ 1: Стварање подстицајног окружења за развој циркуларне економије у циљу подршке зеленој транзицији у Републици Србији
Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Домаћа потрошња материјала по становнику (тона (t)) |  |  | 18,2 (2019) |  | - | -
.
Посебан циљ 1.1: Подршка привредном сектору у трансформацији на циркуларни модел пословања
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Стопа коришћења циркуларних ресурса у индустрији (%) |  |  | 1,4 (2019) |  | - | -
.
Мера 1.1.1: Едукација специфичних група привредних субјеката за примену концепта циркуларне економије
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број специјализованих приручника намењених привредним субјектима (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Укупан број привредних субјеката који су учествовали на радионицама (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.1.1: Израда Плана јачања капацитета идентификованих група привредних субјеката | 4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. | МЗЖС | није започето | - | .. |  | Планирано усвајање је било 03/2022. Документ усвојен 12/2022.. | Наставак у складу са Акционим планом.
1.1.1.2: Израда специјализованих приручника за идентификоване групе привредних субјеката | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | МЗЖС | није започето | - | .. |  | Планирано усвајање је било 03/2022. Документ усвојен 12/2022.. | Наставак у складу са Акционим планом.
1.1.1.3: Одржавање радионица/семинара за привредне субјекте на специфичне теме које су од кључног значаја за примену циркуларне економије у складу са припремљеним Планом обука | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Мера 1.1.2: Подршка привредним субјектима у проналажењу подстицаја и финансијских инструмената
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број континуирано доступних програма/фондова који подржавају увођење принципа ЦЕ (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Укупан број пословних банака које су биле укључене у консултативне активности у циљу проналажења лакшег приступа средствима за финансирање пројеката предузећа у области ЦЕ (Број) |  |  | 0 (2021) |  | 3 | 0 | Усвајање Програма није било могуће у марту месецу., због мандата техничке Владе. Након формирања нове Владе Програм је усвојен 1.12.2022.г. С тим у вези, није остварена планирана вредност показатеља..
Израђена анализа фискалне политике и предлог механизама подстицаја за увођење ЦЕ (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.2.1: Прилагођавање критеријума за доделу средстава кроз јавне позиве (грантове) у оквиру доступних програма/фондова тако да укључе принципе ЦЕ | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.1.2.2: Анализа фискалне политике и административних процедура у циљу дефинисања предлога механизама подстицаја за привредне субјекте | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.1.2.3: Повезивање владиних институција и пословних банака кроз консултативне активности у циљу проналажења лакшег приступа средствима за финансирање пројеката предузећа у области ЦЕ (кредита, субвенција…) | 4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. | МЗЖС | није започето | - | .. |  | Планирано усвајање је било 03/2022. Документ усвојен 12/2022.. | Наставак у складу са Акционим планом.
.
Мера 1.1.3: Анализа потенцијала за примену модела циркуларне економије у одређеним областима прерађивачке индустрије и подршка одабраним привредним субјектима
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број области прерађивачке индустрије обухваћене анализом потенцијала за примену модела ЦЕ (Број) |  |  | 0 (2021) |  | 1 | 0 | Усвајање Програма није било могуће у марту месецу., због мандата техничке Владе. Након формирања нове Владе Програм је усвојен 1.12.2022.г. С тим у вези, није остварена планирана вредност показатеља..
Укупан број привредних субјеката који имају израђене пословне акционе планове за прелазак на ЦЕ (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.3.1: Анализа потенцијала и неопходних инвестиција за прелазак на ЦЕ за две области прерађивачке индустрије | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.1.3.2: Израда пословних акционих планова за прелазак на ЦЕ за одабране представнике анализираних области прерађивачке индустрије | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Мера 1.1.4: Подстицање сарадње између научноистраживачких организација и привредних субјеката у области иновација и оптимизације производње
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број јавних позива за пројекте на тему увођења иновативних и других техничких решења у циљу примене модела ЦЕ (Број) |  |  | 0 (2021) |  | 1 | 1
Укупан број привредних субјеката који су остварили сарадњу са научноистраживачким организацијама у циљу развоја иновација и решења који се заснивају на принципима ЦЕ кроз позиве за пројекте (Број) |  |  | 0 (2021) |  | 3 | 12 | Додењен је већи број ваучера од планираног јер су постојала финансијска средства да се финансира већи број добрих иновативних идеја. Додељено је укупно 12 циркуларних ваучера. Информације на веб страници https://www.undp.org/sr/serbia/news/nagradene-najbolje-inovacije-u-oblasti-cirkularne-ekonomije-u-srbiji
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.4.1: Објављивање позива и селекција пријављених пројеката у складу са дефинисаним критеријумима | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.1.4.2: Додела средстава изабраним пројектима и промоција резултата позива | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Посебан циљ 1.2: Подршка локалним самоуправама у стварању циркуларних заједница
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број ЈЛС којима је кроз програм пружена подршка у увођењу концепта ЦЕ (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Мера 1.2.1: Подршка одабраним јединицама локалне самоуправе у припреми локалних мапа пута за циркуларну економију
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број ЈЛС зa које су израђене локалне мапе пута (Број) |  |  | 0 (2021) |  | 1 | 0 | Усвајање Програма није било могуће у марту месецу., због мандата техничке Владе. Након формирања нове Владе Програм је усвојен 1.12.2022.г. С тим у вези, није остварена планирана вредност показатеља..
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.1.1: Анализа постојећег стања и потенцијала за увођење циркуларне економије у изабраним ЈЛС | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.2.1.2: Израда локалних мапа пута за циркуларну економију за изабране ЈЛС | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Мера 1.2.2: Подизање свести надлежних органа локалних самоуправа, јавних и комуналних предузећа и локалне привреде о концепту циркуларне економије
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број ЈЛС обухваћених активностима за јачање капацитета за увођење ЦЕ (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.2.1: Припрема водича са методологијом за израду локалне мапе пута за циркуларну економију | 4. квартал 2022. -> 2. квартал 2023. | МЗЖС | у току | - | .. |  | . | .
1.2.2.2: Промоција израђеног водича и локалних мапа пута за ЦЕ кроз радионице и кампање | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Посебан циљ 1.3: Унапређење система управљања отпадом кроз ефикасније коришћење отпада у циркуларној економији
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број израђених докумената (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Укупан број радионица и промотивних активности за унапређење система управљања отпадом (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Мера 1.3.1: Смањење настајања отпада од пластичних производа за једнократну употребу
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Анализа тржишта једнократне пластике у РС (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Израђене смернице за замену једнократне пластике одрживијим материјалима (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.1.1: Анализа тржишта једнократне пластике у Републици Србији | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.3.1.2: Израда смерница за замену једнократне пластике одрживијим материјалима | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Мера 1.3.2: Унапређење индустријске симбиозе у циљу оптимизације коришћења ресурса и смањивања количине отпада
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Успостављена база података о количинама и врстама производних остатака (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Укупан број потврда о упису у Регистар нуспроизвода (Број) |  |  | 4 (2021) |  | 5 | 1 | Већина поднетих захтева за упис у Регистар нуспроизвода у складу са Законом није имала комплетну документацију.
Укупан број потврда за поједине врсте отпада о престанку статуса отпада (Број) |  |  | 2 (2021) |  | 3 | 0 | Није било поднетих захтева за упис у Регистар престанка статуса отпада.
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.2.1: Унапређење правилника који се односе на нуспроизводе и престанак статуса отпада у циљу бржег и лакшег уписивања производних остатака или одређених врста отпада у одговарајуће регистре | 4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. | МЗЖС | није започето | - | .. |  | У току је усвајање измена и допуна Закона о управљању отпадом. | Израда подзаконских аката.
1.3.2.2: Успостављање и промоција дигиталне базе података привредних субјеката о количинама и врстама производних остатака у циљу развоја берзе секундарних сировина | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Мера 1.3.3: Подршка грађевинском сектору у развоју система управљања отпадом од грађења и рушења
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Анализа тренутног стања поступања са отпадом од грађења и рушења и потенцијала за рециклажу у грађевинском сектору (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Израђен водич о правилном поступању са отпадом од грађења и рушења (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.3.1: Израда анализе тренутног управљања са отпадом од грађења и рушења и потенцијала за рециклажу у грађевинском сектору | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.3.3.2: Израда и промоција водича о правилном поступању са отпадом од грађења и рушења | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Мера 1.3.4: Подршка рециклажном сектору за унапређење рециклажних процеса за поједине токове отпада у односу на супстанце које изазивају забринутост
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Израђен приручник за контролу супстанци које изазивају забринутост у рециклажним процесима (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Укупан број радионица на тему унапређења рециклажних процеса са акцентом на најопасније хемикалије које могу да контаминирају циркуларне токове (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.4.1: Анализа потенцијала за унапређење рециклажних процеса за одабране токове отпада у односу на супстанце које изазивају забринутост | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.3.4.2: Израда приручника за контролу супстанци које изазивају забринутост у рециклажним процесима | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.3.4.3: Одржавање радионица/семинара на теме које су од значаја за рециклажне процесе у складу са принципима ЦЕ и увођење рециклата у циркуларне токове | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Мера 1.3.5: Подршка за унапређење система управљања храном, вишковима хране и отпадом од хране у контексту циркуларне економије
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број догађаја у току промоције пилот пројекта и израђених смерница за ХОРЕКА сектор (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Укупан број догађаја у току промоције дигиталних алата за праћење хране и управљања храном међу трговачким ланцима и потрошачима (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Смернице за управљање храном, вишковима хране и отпадом од хране за ХОРЕКА сектор (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.5.1: Пилот пројекат - анализа потенцијала за увођење ЦЕ за одабране хотеле и ресторане | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.3.5.2: Израда смерница за управљање храном, вишковима хране и отпадом од хране за ХОРЕКА сектор | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.3.5.3: Промоција резултата пилот пројекта и израђених смерница релевантим институцијама и представницима ХОРЕКА сектора | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.3.5.4: Промоција праћења хране и управљања храном међу трговачким ланцима и потрошачима кроз употребу дигиталних алата | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Посебан циљ 1.4: Подршка примени зелених јавних набавки и добровољних инструмената из области заштите животне средине
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Број годишње реализованих додатних обука/семинара и стручних консултација из области ЗеЈН (Број) |  |  | 1 (2021) |  | 2 | 6 | Постојала је могућност да се одржи већи број обука/семинара од планираног броја Од 6 одржаних, 5 је било уживо и једна онлине.
Број годишње реализованих ЗеЈН из одговарајућих група добара, услуга и радова (Број) |  |  | 3 (2021) |  | - | -
Усвајање EMAS правилника (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Укупан број организација са уведеним националним Еко знаком за неки од производа и/или услуга организације (Број) |  |  | 2 (2021) |  | - | -
.
Мера 1.4.1: Дефинисање приоритетних група добара, услуга и радова за Републику Србију за примену зелених јавних набавки
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Одабране приоритетне групе добара, услуга и радова за примену ЗеЈН (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.1.1: Анализа потенцијала примене ЗеЈН у одређеним групама добара, услуга и радова | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.4.1.2: Стручне консултације са заинтересованим странама за појединачне групе добара, услуга и радова | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.4.1.3: Израда и објављивање листе групе добара, услуга и радова са приоритетима за примену у Републици Србији | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Мера 1.4.2: Додатна афирмација ЗеЈН и израда водича
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број израђених додатних водича из области ЗеЈН (Број) |  |  | 2 (2021) |  | 3 | 6 | Постојала је могућност да се изради већи број водича из области ЗЈН. Документа се налазе на веб страници Канцеларије за јавне набавке и Министарства заштите животне средине https://www.ekologija.gov.rs/dokumenta/cirkularna-ekonomija/zelene-javne-nabavke
Број реализованих семинара и/или обука из области ЗеЈН годишње (Број) |  |  | 1 (2021) |  | 1 | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.2.1: Допуна интернет страница МЗЖС са посебним делом за ЗеЈН | 4. квартал 2022. | МЗЖС | завршено | - | Постављено на сајт МЗЖС у оквиру интернет странице циркуларна економија https://www.ekologija.gov.rs/dokumenta/cirkularna-ekonomija/zelene-javne-nabavke.. |  | . | Редовно ажурирање веб-сајта и интернет странице.
1.4.2.2: Израда додатних водича за примену ЗеЈН | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.4.2.3: Реализација семинара и/или обука за одговарајуће заинтересоване стране | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Мера 1.4.3: Израда критеријума за ЗеЈН за одговарајуће групе добара, услуга и радова
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број израђених докумената за критеријуме за ЗеЈН за одговарајуће групе добара, услуга и радова (Број) |  |  | 0 (2021) |  | 6 | 6 | Постојала је могућност да се изради већи број водича из области ЗЈН. Документа се налазе на веб страници Канцеларије за јавне набавке и Министарства заштите животне средине https://www.ekologija.gov.rs/dokumenta/cirkularna-ekonomija/zelene-javne-nabavke
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.3.1: Преузимање и прилагођавање ЕУ критеријума за ЗеЈН за одабране групе добара, услуга и радова | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.4.3.2: Представљање објављених критеријумима за ЗеЈН заинтересованим странама | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Мера 1.4.4: Унапређење прописа из области ЕMAS и Еко знака
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Израђена анализа са предлозима мера за даља унапређења подстицања примене постојећих и могућности увођења додатних добровољних инструмената (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Објављен ЕMAS Правилник (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Објављен ревидиран Правилник о Еко знаку (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.4.1: Израда анализе са предлозима мера за даља унапређења подстицања примене постојећих и могућности увођења додатних добровољних инструмената | 4. квартал 2022. | МЗЖС | завршено | - | Урађена анализа са предлозима мера.. |  | . | .
1.4.4.2: Припрема, усвајање и објављивање ЕMAS правилника | 4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. | МЗЖС | у току | - | Урађен нацрт.. |  | . | Усвајање и објављивање.
1.4.4.3: Припрема, усвајање и објављивање измена правилника о Еко знаку | 4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. | МЗЖС | у току | - | Урађен нацрт.. |  | . | Усвајање и објављивање.
.
Мера 1.4.5: Промоција ЕMAS и Еко знака
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број објављених смерница/водича у вези са ЕMAS и Еко знаком (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
Укупан број стручних скупова на тему ЕMAS и Еко знака (Број) |  |  | 0 (2021) |  | 2 | 0 | Усвајање Програма није било могуће у марту месецу., због мандата техничке Владе. Након формирања нове Владе Програм је усвојен 1.12.2022.г. С тим у вези, није остварена планирана вредност показатеља..
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.5.1: Формирање посебне странице за добровољне инструменте у оквиру интернет страница МЗЖС | 4. квартал 2022. | МЗЖС | завршено | - | Постављено на сајт МЗЖС у оквиру интернет странице циркуларна економијаhttps://www.ekologija.gov.rs/dokumenta/cirkularna-ekonomija/dobrovoljni-instrumenti-u-zastiti-zivotne-sredine.. |  | . | Редовно ажурирање веб-сајта и интернет странице.
1.4.5.2: Израда и објављивање водича и брошура за ЕMAS и Еко знак за привреду | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.4.5.3: Организација стручних скупова о ЕMAS и Еко знаку у циљу даље промоције | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Посебан циљ 1.5: Подизање свести заинтересоване јавности и образовних институција о концепту циркуларне економије
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број реализованих кампања о ЦЕ (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Мера 1.5.1: Информисање и едукација заинтересоване јавности о концепту циркуларне економије и одрживом развоју
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број одржаних догађаја у оквиру реализације Плана за заинтересовану јавност на којима се промовише ЦЕ (Број) |  |  | 0 (2021) |  | 3 | 3
Израђен План подизања свести заинтересоване јавности о ЦЕ и одрживом развоју (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | 1 | 1
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.1.1: Израда Плана кампање подизања свести о концепту ЦЕ и одрживом развоју за заинтересовану јавност | 4. квартал 2022. | МЗЖС | завршено | - | Израђен План... |  | . | Спреовођење активности и реализација Плана.
1.5.1.2: Израда информативно – едукативног материјала у складу са Планом кампање | 4. квартал 2023. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.5.1.3: Спровођење кампање за подизање свести у циљу промоције ЦЕ и одрживог развоја | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
.
Мера 1.5.2: Информисање и едукација образовних институција о концепту циркуларне економије
Носилац: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. | Напомена
Укупан број образовних институција обухваћених кампањом подизања свести (Број) |  |  | 0 (2021) |  | 5 | 5
Укупан број високошколских установа које су у садржаје предмета на основним и мастер академским или струковним студијама увеле концепт ЦЕ у току кампање обухваћене овим програмом (Број) |  |  | 0 (2021) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.2.1: Израда Плана кампање за подизање свести у образовним институцијама | 4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. | МЗЖС | није започето | - | Израда Плана почиње у трећем кварталу 2023... |  | . | Реализација активности из Плана кампање.
1.5.2.2: Спровођење кампање у образовним институцијама у складу са Планом | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .
1.5.2.3: Увођење нових предмета или измене постојећих предмета у циљу примене концепта ЦЕ у студијске програме на основним и мастер академским или струковним студијама | 4. квартал 2024. | МЗЖС |  | - | .. |  | . | .