|  |  |
| --- | --- |
| Акциони план: | **Програм развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2025–2030. године**  **(Акциони план за период од три године 2025 - 2027.)** |
| Предлагач: | **Министарство заштите животне средине** |
| Координација и извештавање: | **Министарство заштите животне средине** |

НАЦРТ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ 1:** **Достизање циљева одрживог развоја** **кроз системску примену концепта циркуларне економије за рационално коришћење ресурса и енергије засновано на знањима, иновацијама и дигитализацији** | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство заштите животне средине | | | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља *(показатељ eфекта)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Домаћа потрошња материјала по становнику | тона | РЗС | 24,6 t | 2023. | 22,6 t | 2027. |
| Стопа рециклаже комуналног отпада | % | РЗС | 17,7% | 2022. | 26,4% | 2027. |
| Продуктивност ресурса | РСД/kg | РЗС | 43,1 РСД/kg | 2023. | 40,2 РСД/kg | 2027. |
| Стопа кружне употребе материјала | % | РЗС | 1,4 % | 2019. | 4 % | 2027. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 1****: Подршка привредном сектору у транзицији ка циркуларним пословним моделима** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство заштите животне средине | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у години 2025. | Циљaна вредност у години 2026. | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Стопа коришћења циркуларних ресурса у индустрији, годишње | % | ЕУРОСТАТ  РЗС | 1,1 | 2023. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1:** **Едукација привредних субјеката и предузетника за примену концепта циркуларне економије** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број реализованих догађаја за привредне субјекте, укупно | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. | Најмање 1 догађај | Најмање 2 догађаја | Најмање 5 догађаја |
| Број реализованих радионица, укупно | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. | Најмање 1 радионица | Најмање 2 радионице | Најмање 5 радионице |
| Број припремљених пријава на јавни позив за привредне субјекте, укупно | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. | Најмање 5 пријава | Најмање 7 пријава | Најмање 15 пријава |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Донаторска средства:  ГЕФ 7 пројекат: ''Смањење угљеничног отиска локалних заједница применом принципа циркуларне економије у РС''  ГЕФ 8 пројекат: ''Зелена трансформација градова-паметна, одржива ниско-угљенична урбана решења'' | 0405-4011  0406-4018 | 880 | 220 |  |
| ИПА 2022 пројекат: ''Имплементација принципа циркуларне економије у локалним самоуправама и предузећима као средство за постизање одрживог развоја у Републици Србији'' |  | 6.857 | 6.857 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.1.1.Јачање капацитета привредних субјеката и предузетника кроз обуке и студијске посете државама ЕУ | МЗЖС | ПКС, УНДП, ИПА 2022 пројекат | 2026. | ИПА 2022 пројекат |  | 6.857 | 6.857 |  |
| 1.1.2. Подстицање жена и младих на циркуларно предузетништво кроз партиципативне догађаје | МЗЖС | ПКС, УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  | 880 | 220 |  |
| 1.1.3. Промоција припреме циркуларних пројеката и техничка помоћ привредним субјектима за припрему апликација на јавне позиве | МЗЖС | ПКС  МПР | 2027. | ГЕФ 8 пројекат |  |  |  |  |
| 1.1.4. Едукација привредних субјеката у вези зелених обвезница | МЗЖС | ПКС, МПР МФ | 2027. | Донаторска средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2:** **Анализа потенцијала за примену модела циркуларне економије у сектору прерађивачке индустрије** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у години 2025. | Циљана вредност у години 2026. | Циљана вредност у последњој години АП |
| Укупан број привредних субјеката који имају израђене пословне акционе планове за прелазак на ЦЕ | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  |  | Најмање 10 привредних субјеката |
| Предлог мера подршке за супституцију увоза одабраних посебних токова отпада | Да/Не | Извештај МЗЖС | Не | | 2024. |  |  | Да |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Донаторска средства:  ИПА 2022 пројекат |  | 6.447 | 6.447 |  |
| Донаторска средстава: ГЕФ 7 пројекат | 0405-4011 | 1.100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.2.1. Израда пословних акционих планова за прелазак на ЦЕ за одабране привредне субјекте | МЗЖС | ИПА 2022 пројекат Одабрани привредни субјекти | 2026. | ИПА 2022 пројекат |  | 6.447 | 6.447 |  |
| 1.2.2. Анализа увоза и извоза одабраних посебних токова отпада и предлог подршке супституцији увоза | МЗЖС | ПКС, УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 1.100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.3:** **Развој и примена индикатора циркуларности и подршка привредним субјектима у транзицији ка циркуларној економији** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: подстицајна и реформска | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђени Водич за привредне субјекте о индикаторима циркуларности | Да/Не | Извештај МЗЖС | Не | | 2024. |  |  | Да |
| Број подржаних мера за прелазак на ЦЕ, укупно | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  |  | Најмање три мере |
| Број привредних субјеката који су присуствовали обукама о ESG концепту, укупно | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. | Најмање 5 привредних субјеката | Најмање 10 привредних субјеката | Најмање 15 привредних субјеката |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2025. години | У 2026. години | У 2027. години |
| Донаторска средства  ГЕФ 7 пројекат | 0405-4011 | 1.210 | 550 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.3.1. Развој оквира за праћење циркуларности укључујући индикаторе циркуларности и припрема одговарајућих Водича за привредне субјекте о индикаторима циркуларности | МЗЖС | МПР, ПКС | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 1.210 |  |
| 1.3.2. Обезбеђивање подршке за имплементацију мера за прелазак на ЦЕ (учешће у акцелераторима) | МЗЖС | Одабрани привредни субјекти | 2027. | ГЕФ 8 пројекат |  |  |  |  |
| 1.3.3. Промоција ESG концепта | МЗЖС | ПКС, МПР | 2027. | ГЕФ 8 пројекат |  |  | 550 | 550 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.4:** **Унапређење сарадње научно-истраживачких организација и привреде и подршка успостављању индустријске симбиозе** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Предлог за успостављење Хаб-а за умрежавање и сарадњу у области циркуларне економије | Да/Не | Извештај МЗЖС | Не | | 2024. |  | Да |  |
| Израђен предлог за успостављање индустријске симбиозе или индустријских зона, технолошких паркова и браунфилд локација које имају потренцијал за адаптацију у еко-индустријске паркове | Да/Не | Извештај МЗЖС | Не | | 2024. |  | Да |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Донаторска средства:  ГЕФ 7 пројекат | 0405-4011 |  | 1.320 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом[[1]](#footnote-1) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.4.1. Анализа стања и предлози за успостављање хаб-а/платформе - инкубатора за циркуларне иновације | МЗЖС | Научно-технолошки паркови, УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 440 |  |
| 1.4.2. Анализа потенцијала за индустријску симбиозу и развој еко-индустријских паркова у РС са препорукама и предлогом наредних корака | МЗЖС | Научно-технолошки паркови, УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 880 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.5: Подршка развоју циркуларне биоекономије** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Институт за шумарство | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђена Мапа пута за циркуларну биоекономију у Републици Србији | Да/Не | Извештај Института за шумарство | Не | | 2024. |  | Да |  |
| Број догађаја на којима се промовише Мапа пута за циркуларну биоекономију у Републици Србији | Број | Извештај Института за шумарство | 0 | | 2024. |  | Најмање 2 | Најмање 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број чланова који су Потписали Меморандум о разумевању, укупно | Број | Извештај Института за шумарство | 0 | 2024. | Најмање 20 | Најмање 25 | Најмање 30 |
| Број годишњих састанака чланова Центра за биоекономију | Број | Извештај Института за шумарство | 0 | 2024. | Најмање 1 | Најмање 1 | Најмање 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2025. години | У 2026. години | У 2027. години |
| Донаторска средства:  HORIZON EUROPE CEE2ACT пројекат |  | 675 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 1.5.1. Израда Мапе пута за циркуларну биоекономију у Републици Србији | Институт за шумарство | МЗЖС,  МПШВ, Управа за шуме | 2025. | HORIZON EUROPE CEE2ACT пројекат |  | 351 |  |  |
| 1.5.2. Промоција Мапе пута за циркуларну биоекономију у Републици Србији | Институт за шумарство | МЗЖС МПШВ, Управа за шуме | 2025. | HORIZON EUROPE CEE2ACT пројекат |  | 257 |  |  |
| 1.5.3. Унапређење Националног центра за биоекономију | Институт за шумарство | МЗЖС  МПШВ, Управа за шуме | 2027. | HORIZON EUROPE CEE2ACT пројекат |  | 67 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 2:** **Унапређење капацитета локалних самоуправа за примену принципа циркуларне економије** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: **Министарство заштите животне средине** | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Укупан број ЈЛС којима је кроз програм пружена подршка у увођењу концепта ЦЕ | Број | Извештај МЗЖС, СКГО | 4 | 2024. |  |  | Најмање 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1:** **Подршка одабраним јединицама локалне самоуправе у припреми локалних мапа пута за циркуларну економију** | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: **Министарство заштите животне средине** | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Укупан број ЈЛС зa које су израђене Локалне мапе пута, укупно | Број | | Извештај МЗЖС | 4 | | 2024. |  | 5 | 10 |
| Укупан број ЈЛС зa које су усвојене и јавно објављене Локалне мапе пута | Број | | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  | 5 | 10 |
| **Број годишње одржаних обука за ЈЛС у вези Индекса симбиозе, укупно** | | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  | 2 | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Донаторска средства:  ИПА 2022 пројекат |  | 6.447 | 6.447 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.1.1. Израда Локалних мапа пута за циркуларну економију за изабране ЈЛС | МЗЖС | Одабрана ЈЛС | 2026. | ИПА 2022 пројекат |  | 6.447 | 6.447 |  |
| 2.1.2. ЦЕ B2B форум | МЗЖС | ПКС  Предузећа, Инкубатори,  Стартап центри | 2026. | ИПА 2022 пројекат |  |  |  |  |
| 2.1.3. Локални ЦЕ хакатон – заједнички пројекти младих, предузетника и општинских власти за развој циркуларних решења | МЗЖС | МДУЛС,  УНДП | 2027. | ГЕФ 8 пројекат |  |  |  |  |
| 2.1.4. Пилот пројекат: Успостављање Индекса симбиозе у одабраним ЈЛС | МЗЖС | МДУЛС | 2027. | Донаторска средства |  |  |  |  |
| 2.1.5. Завршна конференција пројекта ГЕФ 7 ''Циркуларне заједнице'' | МЗЖС | УНДП,  МПР | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2:** **Подршка одабраним јединицама локалне самоуправе у имплементацији одређених мера из локалних мапа пута** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине, Научно - истраживачке организације | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број пријава достављених на јавни позив | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. | Најмање 2 | Најмање 3 | Најмање 6 |
| Укупан број имплементираних мера за ЦЕ | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  |  | Најмање 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Донаторска средства:  ГЕФ 7 | 0405-4011 |  | 17.600 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.2.1. Припрема јавног позива за финансирање имплементације мера за циркуларну економију | МЗЖС | ЈЛС, УНДП | 2026. | ГЕФ 8 пројекат |  |  |  |  |
| 2.2.2. Подршка у имплементацији мера за циркуларну економију из Локалних мапа пута за изабране ЈЛС | МЗЖС | ЈЛС, УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 17.600 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.3****:** **Јачање капацитета надлежних органа локалних самоуправа, јавних и комуналних предузећа и привреде о концепту циркуларне економије** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број реализованих догађаја, годишње | Број |  | 0 | | 2024. |  | Најмање 3 | Најмање 3 |
| Број полазника обука, укупно | Број |  | 0 | | 2024. |  | 30 | 60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Донаторска средства:  ИПА 2022 пројекат |  | 8.264 | 7.326 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 2.3.1. Израда Плана јачања капацитета за ЈЛС | МЗЖС | ИПА 2022 пројекат | 2025. | ИПА 2022 пројекат |  | 938 |  |  |
| 2.3.2. Реализација Плана јачања капацитета ЈЛС (обуке, радионице, студијске посете) | МЗЖС | ИПА 2022 пројекат | 2026. | ИПА 2022 пројекат |  | 7.326 | 7.326 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 3:** **Унапређење система управљања отпадом кроз промовисање ефикасног искоришћења ресурса и модела индустријске симбиозе** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство заштите животне средине | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Укупан број израђених докумената | Број | Извештај МЗЖС | 0 | 2024. |  | 3 | 6 |
| Укупан број реализованих пилот пројеката | Број | Извештај МЗЖС | 1 | 2024. |  | 3 | 6 |
| Укупан број едукативно промотивних активности за унапређење система управљања отпадом | Број | Извештај МЗЖС | 0 | 2024. |  | 3 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.1:** **Унапређење управљања отпадом од текстила у складу са принципима циркуларне економије** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години. | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Израђена Анализа постојећег стања тржишта отпада од текстила из индустрије и постпотрошачког текстилног отпада | Да/Не | Извештај МЗЖС | Не | | 2024. |  | Да |  |
| Израђена Студија о прихватљивим опцијама третмана и збрињавања текстилног отпада | Да/Не | Извештај МЗЖС | Не | | 2024. |  | Да |  |
| Спроведен Пилот пројекат за сакупљање постконзумерског отпада у одабраним тржним центрима | Да/Не | Извештај МЗЖС | Не | | 2024. |  |  | Да |
| Број едукативно промотивних активности за унапређење система управљања текстилним отпадом, укупно | Број | Извештај МЗЖС | - | | 2024. |  | 4 | 8 |
| Број успостављених модела Индустријске Симбиозе | Број | Извештај МЗЖС | - | | 2024. |  |  | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2025. години | У 2026.  години | У 2027. години |
| Донаторска средства:  ГЕФ 7 пројекат  ГЕФ 8 пројекат | 0405-4011  0406-4018 | 1.870 | 2.750 | 3.300 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| У 2025. години | У 2026.  години | У 2027. години |
| 3.1.1 Израда анализе постојећег стања тржишта отпада од текстила из индустрије и постпотрошачког текстилног отпада | МЗЖС | МПР  ПКС  УНДП | 2025. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 770 |  |
| 3.1.2 Израда студије о прихватљивим опцијама третмана и збрињавања текстилног отпада | МЗЖС | ПКС  УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 1.100 |  |
| 3.1.3 Едукативне радионице о одрживој моди у одабраним средњим школама | МЗЖС | МП, МУСТ, МТО  УНДП | 2027. | ГЕФ 8 пројекат |  |  | 1.750 | 1.650 |
| 3.1.4 Реализација пилот пројекта постављања контејнера по тржним центрима за сакупљање постконзумерског отпада | МЗЖС | МПР  МУСТ  ПКС  УНДП | 2027. | ГЕФ 8 пројекат |  |  |  | 1.650 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.2: Даљи развој система управљања храном, вишковима хране и отпадом од хране** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине (МЗЖС) | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025.-2027. | | | | Тип мере: информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Израђен водич за правилно управљање храном, вишковима хране и отпадом од хране у угоститељским објектима и институционалним кухињама | Да/Не | Извештај МЗЖС | Не | | 2024. |  | Да |  |
| Укупан број едукативних радионица о превенцији настајања отпада од хране за децу школског узраста | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  | 5 | 10 |
| Укупан број догађаја у току промоције пилот пројеката и израђеног водича | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  | 4 | 8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2025. години | У 2026.  години | У 2027. години |
| Донаторска средства:  ГЕФ 7 пројекат  ГЕФ 8 пројекат |  |  | 8.520 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| У 2025. години | У 2026.  години | У 2027. години |
| 3.2.1 Реализација пилот пројекта управљања храном, вишковима хране и отпадом од хране за ХОРЕКА сектор у одабраним туристичким местима | МЗЖС | МПШВ,  МУСТ  ТОС  ПКС | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 3.300 |  |
| 3.2.2 Реализација пилот пројекта управљања храном, вишковима хране и отпадом од хране за предшколске установе и студенске мензе | МЗЖС | МПШВ  Предшколске установе,  Студентске мензе  УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 1.650 |  |
| 3.2.3 Израда водича за управљање храном, вишковима хране и отпадом од хране за предшколске установе и студентске мензе | МЗЖС | МПШВ  УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 550 |  |
| 3.2.4 Пилот пројекат- анализа потенцијала за увођење ЦЕ кроз оптимизацију припреме оброка коришћењем дигиталних алата | МЗЖС | МУСТ  ПКС | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 2.200 |  |
| 3.2.5 Одржавање едукативних радионица о превенцији настајања отпада од хране за децу школског узраста | МЗЖС | МПШВ Министарство просвете, МП  УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 490 |  |
| 3.2.6 Промоција резултата пилот пројеката и израђеног водича | МЗЖС | МПШВ  УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 330 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.3:** **Подршка у имплементацији захтева EУ о смањењу утицаја одређених пластичних производа на животну средину** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине (МЗЖС) | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | - | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Израђена студија о тржишту једнократне пластике и потенцијалима за коришћење одрживијих материјала на основу најбоље европске праксе | Да/ Не | Извештај МЗЖС | Не | | 2024. |  | Да |  |
| Израђене смернице о смањењу настајања отпада од једнократне пластике | Да/ Не | Извештај МЗЖС | Не | | 2024. |  | Да |  |
| Укупан број едукативно- промотивних радионица о примени прописа ЕУ о смањењу утицаја одређених пластичних производа на животну средину | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  | 3 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2025. години | У 2026.  години | У 2027. години |
| Донаторска средства:  ГЕФ 7 пројекат  ГЕФ 8 пројекат |  |  | 3.080 | 3.850 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| У 2025. години | У 2026.  години | У 2027. години |
| 3.3.1 Израда студије о тржишту једнократне пластике и потенцијалима за коришћење одрживијих материјала на основу најбоље европске праксе. | МЗЖС | МПР  ПКС  УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  |  |  |
| 3.3.2 Израда смерница о смањењу настајања отпада од једнократне пластике | МЗЖС | УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  |  |  |
| 3.3.3 Одржавање едукативно- промотивних радионица о примени европских прописа о смањењу утицаја одређених пластичних производа на животну средину | МЗЖС | ПКС,  УНДП | 2027. | ГЕФ 8 пројекат |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.4:** **Подршка рециклажном сектору за унапређење рециклажних процеса у погледу хемикалија и циркуларности** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: информативно-едукативнa | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Израђен приручник о контроли хемикалија које могу да угрозе рециклажне процесе и циркуларни ток материјала | Да/Не | Извештај МЗЖС | Не | | 2024. |  | Да | Да |
| Укупан број радионица/семинара о значају контроле хемикалија за рециклажне процесе и циркуларност | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2025. | У 2026. | У 2027. |
| Буџет РС |  |  | 944 | 1.180 |
|  |  |  |  |

\*Донатор ће бити накнадно одређен

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 3.4.1. Израда приручника о контроли хемикалија је могу да угрозе рециклажне процесе и циркуларни ток материјала | МЗЖС | ПКС,  Удружења рециклера | 2026. | Буџет РС | 0407-0003 |  | 944 |  |
| 3.4.2: Одржавање радионица/семинара о значају контроле хемикалија за рециклажне процесе и циркуларност | МЗЖС | ПКС, Удружења рециклера | 2027. | Буџет РС | 0407-0003 |  |  | 1.180 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 4:** **Подршка примени добровољних инструмената из области животне средине и зелених јавних набавки** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство заштите животне средине | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Повeћано учешће поступака јавних набавки са зеленим критеријумима у укупном броју поступака | % | Извештаји КЈН | 3,32% | 2024. | 7% | 10% | 15% | |
| Повећан број компанија које су носиоци права на Еко знак, укупно | број | Извештаји МЗЖС | 2 | 2023. |  |  | 6 | |
| Повећан број компанија које примењују еко-дизајн, укупно | број | Извештаји МЗЖС | 0 | 2024. |  | 2 | 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.1:** **Промоција и увођење Еко знака, EMAS и еко-дизајна** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: подстицајна и регулаторна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Измена и допуна Правилника о Еко знаку, Усвајање ЕМАС Правилника | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| **Број обука о Еко знаку, EMAS и еко-дизајну, укупно** | Број | Извештаји МЗЖС | 0 | | 2024. |  | 2 | 5 |
| **Смернице** за Еко знак, EMAS и еко-дизајн, укупно | Број | Извештаји МЗЖС | 0 | | 2024. |  | 2 | 3 |
| Броја компанија носилаца Еко знака, укупно | Број | Извештаји МЗЖС | 2 | | 2024. |  |  | 5 |
| Број компанија које поседују EMAS | Број | Извештаји МЗЖС | 0 | | 2024. |  |  | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 4.1.1.Обука за компаније и предузетнике за Еко знак, EMAS и еко-дизајн | МЗЖС | ПКС | 2027. | Донаторска средства |  |  |  |  |
| 4.1.2. Израда приручника за Еко знак, EMAS и еко-дизајн | МЗЖС | ПКС | 2027. | Донаторска средства |  |  |  |  |
| 4.1.3. Промоција компанија које су успешно имплементирале еколошке стандарде и ЦE принципе у својим производима и услугама | МЖС | ПКС, ИСС | 2027. | Донаторска средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.2:** **Повећање употребе зелених критеријума у поступцима јавних набавки кроз унапређење капацитета наручилаца и понуђача** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Канцеларија за јавне набавке | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: Подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Урађена анализа коришћења зелених критеријума у јавним набавкама на годишњем нивоу | Да/Не | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | 1 | | 2024. |  | 1 | 1 |
| Број организованих обука на тему поступака јавних набавки са еколошким аспектима, годишње | Број | Извештаји о спроведеним обукама | 2 | | 2024. |  | 2 | 2 |
| Израђен предлог за проширење листе предмета набавки за обавезну примену зелених критеријума | Да/Не | Извештај о израђеном предлогу | Не | | 2024. |  | Да | Да |
| Број израђених моделa конкурсних документација за зелене јавне набавке, укупно | Број | Интернет страница КЈН | 11 | | 2024. |  | 18 | 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Донаторска средства-SIDA |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 4.2.1.Анализа коришћења зелених критеријума у јавним набавкама | КЈН | НАЛЕД, МЗЖС | 2027. | Донаторска средства-SIDA |  |  |  |  |
| 4.2.2.Организација тренинга за наручиоце и понуђаче за коришћење зелених критеријума у јавним набавкама | КЈН | НАЛЕД, МЗЖС | 2027. | Донаторска средства-SIDA |  |  |  |  |
| 4.2.3.Истраживање тржишта и израда предлога за проширење листе предмета набавки за обавезну примену зелених критеријума | КЈН | НАЛЕД, МЗЖС | 2026. | Донаторска средства-SIDA |  |  |  |  |
| 4.2.4.Припрема примера конкурсне документације за нове предмете набавки за примену зелених критеријума | КЈН | НАЛЕД, МЗЖС | 2027. | Донаторска средства- SIDA |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.3:** **Унапређење сертификације из области циркуларне економије кроз примену серије стандарда ISO 59 000** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025 – 2027. | | | | Тип мере: подстицајна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број израђених брошура | Број | ИСС | 0 | | 2024. |  |  | 5 |
| Број одржаних семинара | Број | ИСС | 0 | | 2024. |  |  | 5 |
| Број компанија које су увеле стандард серије ISO 59000 | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  |  | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Донаторска средства-ГЕФ 7 пројекат |  |  | 990 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 4.3.1 Практична обука компанија о поступку сертификације за стандарде серије ISO 59000 | МЗЖС | ПКС, ИСС, МПР | 2027. | Донаторска средства |  |  |  |  |
| 4.3.2 Консултативни семинари у вези стандарда серије ISO 59000 | МЗЖС | ПКС, ИСС, МПР | 2027. | Донаторска средства |  |  |  |  |
| 4.3.3. Пилот пројекат: Увођење стандарда серије ISO 59000 у одабране компаније | МЗЖС | ПКС, ИСС, МПР | 2027. | Донаторска средства |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.4:** **Подршка развоју одрживог туризма кроз примену концепта циркуларне економије** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство туризма и омладине | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025 – 2027. | | | | Тип мере: подстицајна и информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | / | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број категорија за које су израђени Национални критеријуми за одрживи развој туризмa | Број | Изветаји МТО | 0 | | 2024. |  | 3 | 5 |
| Израђена брошура о одрживом туризму, принципима циркуларности и релевантним критеријумима | Да/Не | Извештаји МТО | Не | | 2024. |  | Да | Да |
| Број одржаних семинара о одрживом туризму, принципима циркуларности и релевантним критеријумима, годишње | Број | Извештаји МТО | 0 | | 2024. |  | 1 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Донаторска средства-ГЕФ 7 пројекат |  |  | 990 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 4.4.1 Израда Националних критеријума за одрживи развој туризма | МТО | МЗЖС УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 330 |  |
| 4.4.2 Израда брошуре о одрживом туризму, принципима циркуларности и релевантним критеријумима | МТО | МЗЖС УНДП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 330 |  |
| 4.4.3 Организација семинара о одрживом туризму, принципима циркуларности и релевантним критеријумима | МТО | МЗЖС, УНДП | 2026. | ГЕФ 7 |  |  | 330 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посебан циљ 5:** **Подизање свести јавности о концепту циркуларне економије уз унапређење и примену научних сазнања у пракси** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство заштите животне средине | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2025. години | Циљaна вредност у 2026. години | Циљaна вредност у последњој години АП | |
| Укупан број реализованих кампања о ЦЕ (јавност) | Број | Извештај МЗЖС | 0 | 2024. |  | 5 | 9 | |
| Укупан број реализованих кампања о ЦЕ (образовне институције) | Број | Извештај МЗЖС | 4 | 2024. |  | 6 | 10 | |
| Укупан број реализованих кампања о одрживом развоју у предшколским установама | Број | Извештај МЗЖС | 0 | 2024. |  | 10 | 15 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.1:** **Информисање и едукација заинтересоване јавности о концепту циркуларне економије и одрживог развоја** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине, Министарство науке, технолошког развоја и иновација | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Израђен План подизања свести заинтересоване јавности о ЦЕ и одрживом развоју | Да/Не | Извештај МЗЖС | Не | | 2024. |  | Да |  |
| Укупан број одржаних догађаја у оквиру реализације Плана за заинтересовану јавност на којима се промовише ЦЕ и одрживи развој | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  | 2 | 4 |
| Испитивање свести и ставова јавности | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2025. години | У 2026. години | У 2027. години |
| Донаторска средства: ИПА 2022 пројекат |  | 4.688 | 3.516 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 5.1.1. Израда Плана кампање подизања свести о концепту ЦЕ и одрживом развоју за заинтересовану јавност | МЗЖС |  | 2026. | ИПА 2022 пројекат |  | 1.172 |  |  |
| 5.1.2. Израда информативно – едукативног материјала у складу са Планом кампање | МЗЖС |  | 2026. | ИПА 2022 пројекат |  | 1.172 | 1.172 |  |
| 5.1.3. Спровођење кампање за подизање свести (ЈЛС, потрошачи) | МЗЖС |  | 2026. | ИПА 2022 пројекат |  | 2.344 | 2.344 |  |
| 5.1.4. Испитивање свести и ставова јавности о концепту ЦЕ | МЗЖС | НИО | 2027. | Буџет РС, Донаторска средства |  |  |  | 5.875 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.2** **Информисање и едукација образовних институција о концепту циркуларне економије** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство заштите животне средине, Министарство науке, технолошког развоја и иновација | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2025-2027. | | | | Тип мере**:** Информативно-едукативна | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | |
| Показатељ (и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | | Базна година | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Укупан број образовних институција обухваћених кампањом подизања свести | Број | Извештај МЗЖС | - | | 2024. | 3 | 5 | 10 |
| Укупан број високошколских установа које су у садржаје предмета на основним и мастер академским или струковним студијама увеле концепт ЦЕ у току кампање обухваћене овим програмом | Број | Извештај МЗЖС | - | | 2024. |  |  | 3 |
| Укупан број предшколских установа у којима су дониране канте за примарно раздвајање отпада и засађених садница у дворишту | Број | Извештај МЗЖС | 0 | | 2024. |  |  | 15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| Донаторска средства:  ГЕФ 7 пројекат  ГЕФ 8 пројекат |  | 440 | 511 | 1.100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| 5.2.1. Израда Плана кампање за подизање свести у образовним институцијама | МЗЖС | МП | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 440 |  |
| 5.2.2. Спровођење кампање у образовним институцијама и привредним субјектима. Идентификација нових послова (знања, вештина) | МЗЖС | МП  НИО  ПКС | 2026. | ГЕФ 7 пројекат |  |  | 511 |  |
| 5.2.3. Увођење нових или измена постојећих предмета/модула | МЗЖС | НИО | 2027. | ГЕФ 8 пројекат |  |  |  | 1.100 |
| 5.2.4. Пилот пројекат: Подизање свести деце предшколског узраста о одрживом развоју кроз кампање | МЗЖС | Предшколске установе | 2026. | Донаторска средства |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)