## Akcioni plan 12. dec 2015
Strategija zaštite prirode - AKCIONI PLAN za period 2016-2021. godine
Rb | Naziv aktivnosti/projekta | Odgovorna institucija | Osoba nadležna za sprovođenje aktivnosti/projekti (funkcija) | Učesnici u aktivnosti/projektu | Trajanje projekta | Izvori finansiranja | Očekivani rezultati | Najznačajniji rizici
Strateški cilj 1: Zaustavljeno smanjenje biodiverziteta očuvanjem raznovrsnosti na genetičkom, specijskom i ekosistemskom nivou
1.1. Smanjeno nestajanje, degradacija i fragmentacija staništa i ranjivih ekosistema
1 | Identifikovati degradirana staništa i ranjive ekosisteme od prioriteta za obnovu i priremiti smernice za njihovu obnovu | ZZPS, PZZP | Direktori zavoda | ZP | Srednjoročno | RB | Unapređeno stanje degradiranih staništa | Neuspešno pregovaranje sa vlasnicima i korisnicima zemljišta
2 | Utvrditi i suzbiti pretnje koje mogu dovesti do promene ekološkog karaktera vlažnih područja | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, ZZPS, PZZP | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZP | Srednjoročno | RB | Smanjeno nestajanje vlažnih staništa, sprečeno nestajanje ugroženih vrsta
1.2. Smanjeno opadanje populacija divljih vrsta
2 | Unaprediti postojeći sistem za utvrđivanje i monitoring zaštićenih vrsta i staništa | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, AZŽS, NII | Dugoročno | RB | Godišnji izvestaj o stanju vrsta i staništa | Otežan razvoj metodologije, prikupljanja i obrade podataka
3 | Razviti i sprovoditi akcione planove za odabrane vrste | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, AZŽS, NII, Ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, lovstva | Dugoročno | RB, donacije | Povoljan status odabranih vrsta | Otpor drugih sektora
4 | Razviti i sprovoditi plan oporavka ugroženih vrsta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, NII, OCD, Ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribarstva | Kratkoročno | RB, donacije | Plan oporavka ugroženih vrsta sprovodi se sa drugim institucijama / susednim zemljama | Otpor drugih sektora
5 | Pripremiti sve Crvene liste i Crvene knjige (flore, faune i gljiva Republike Srbije) | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, Ministarstvo nadležno za poslove nauke, NII | Srednjoročno | RB | Utvrđeni prioriteti vrsta | Slaba koordinacija naučnih institucija i eksperata
6 | Razviti procedure za hitno postupanje i zbrinjavanje ugroženih, bolesnih, povređenih ili zaplenjenih divljih životinjskih vrsta i zaplenjenih divljih biljnih vrsta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, ZP, NII, OCD | Kratkoročno | RB | Usvojene procedure za hitno postupanje sa ugroženim ili zbrinutim divljim biljnim i životinjskim vrstama | Otpor drugih sektora
7 | Unaprediti postojeća i osnovati nova prihvatilišta za privremeno ili trajno zbrinjavanje divljih životinjskih vrsta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, ZP, OCD | Srednjoročno | RB, donacije | Zbrinute jedinke | Diskontinuitet
8 | Isplanirati i na terenu sprovoditi mere aktivne zaštite ugroženih vrsta (npr. čuvanje, obezbeđivanje dodatne ishrane, postavljanje veštačkih gnezda, itd.) | ZZPS, PZZP | Direktori zavoda | ZP | Dugoročno | RB, donacije | Povoljan status populacija ugroženih vrsta | Uticaj ostalih ugrožavajućih faktora, diskontinuitet
9 | Uspostaviti koordinaciju aktivnosti u cilju suzbijanja nelegalnog ubijanja ptica (primena Tuniskog Akcionog Plana 2013-2020) | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, ZP, OCD | Kontinuirano | RB | Suzbijanje nelegalnog ubijanja, zarobljavanja I trgovine divljim vrstama ptica
10 | Uspostaviti sistem za praćenje migratornih vrsta i njihovo upravljanje ("migratorni sistem") | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, Prirodnjački muzej, NII | Dugoročno | RB | Godišnji izveštaji o stanju migratornih vrsta | Uticaj ostalih ugrožavajućih faktora, diskontinuitet
1.3. Unapređeno očuvanje genetičke raznovrsnosti divljih biljnih i životinjskih vrsta kao i gajenih biljaka, uzgajanih i pripitomljenih životinja i njihovih divljih srodnika
11 | Podržati ex-situ očuvanje, uključujući integraciju sa drugim merama za očuvanje vrsta, sorti i rasa | Ministarstvo nadležno za poslove životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, NII, ZZPS, PZZP | Srednjoročno | RB, donacije | Unapređeno ex-situ očuvanje
12 | Formirati registar objekata (botaničke bašte, bašte, vrtovi, arboretumi, alpinetumi, zoološki vrtovi, akvarijumi, terarijumi, banke gena, semena, plodova i vegetativnih delova i specijalizovane laboratorije) od značaja za ex situ zaštitu divljih vrsta biljaka i životinja | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, NII, ZZPS, PZZP, Prirodnjački muzej | Dugoročno | RB, donacije | Registar objekata od značaja za ex-situ zaštitu divljih vrsta biljaka i životinja
13 | Promovisati očuvanje autohtonih populacija biljnih i životinjskih vrsta in-situ | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno zza poslove poljoprivrede, NII, ZZPS, PZZP, ZP | Srednjoročno | RB, donacije | Unapređeno in-situ očuvanje
1.4.Uspostavljene mere kontrola i suzbijanja alohtonih invazivnih vrsta i GMO
14 | Usvojiti sve propise za kontrolu i suzbijanje alohtonih invazivnih vrsta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP | Srednjoročno | RB | Usvojeni propisi
15 | Razviti metode za kontrolu i suzbijanje prioritetnih alohtonih invazivnih vrsta sa značajnim negativnim uticajem na biodiverzitet | ZZPS, PZZP | Direktori zavoda | NII | Srednjoročno | RB, donacije | Kontrolisana populacija prioritetnih invazivnih vrsta | Otežan razvoj metoda, prikupljanja i obrade podataka
16 | Pratiti prioritetne alohtone invazivne vrste i GMO i njihov uticaj na biodiverzitet | ZZPS, PZZP | Direktori zavoda | NII | Dugoročno | RB, donacije | Uspostavljena kontrola širenja prioritetnih invazivnih vrsta, smanjen njihov uticaj na biodiverzitet | Nedostatak podataka
1.5.Smanjen uticaj elementarnih nepogoda na biološku raznovrsnost
17 | Podržati istraživanje uticaja elementarnih nepogoda na biološku raznovrsnost | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za poslove nauke | Srednjoročno | RB,donacije | Izvršena prioritizacija istraživanja koja se odnose na uticaj elementarnih nepogoda na biološku raznovrsnost | Nedostatak kadrova
18 | Razviti smernice za preventivno i reaktivno delovanje radi smanjenja nepovoljnih uticaja elementarnih nepogoda na biološku raznovrsnost i smernice za sanaciju degradiranih staništa, posebno vlažnih staništa | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP | Srednjoročno | RB,donacije | Smanjen uticaj elementarnih nepogoda na biološku raznovrsnost, povećana sposobnost odgovora ekosistema na ublažavanje nepogoda | Nedostatak podataka, nemogućnost kontrolisanja elementarnih nepogoda
19 | Jačati svest o uticaju elementarnih nepogoda na biološku raznovrsnost | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, OCD, LS | Dugoročno | RB | Preduzete mere prevencije kao posledica povećanja svesti
Strateški cilj 2: Unapređen sistem upravljanja zaštićenim područjima
2.1. Povećana površina zaštićenih područja
1 | Sprovesti analizu potencijala za proširenje sistema zaštićenih područja | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZP, ZZPS, PZZP | Kratkoročno | RB | Utvrđeni predlozi za nova zaštićena područja | Nedostatak podataka
2 | Proglasiti nova zaštićena područja u skladu sa prethodno izrađenim studijama zaštite | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine, LS, ZZPS, PZZP | Dugoročno | RB | Povećana površina pod zaštitom; digitalizovane granice zaštićenih područja | Nedostatak podataka, administrativna ograničenja
2.2. Povećano finansiranje zaštićenih područja
3 | Sprovesti finansijsku analizu ZP na nacionalnom nivou | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZP | Kratkoročno | RB | Utvrđeni indikatori finansijskih performansi, definisani predlozi unapređenja finansijskog upravljanja | Nezainteresovanost pojedinih upravljača
4 | Uspostaviti sistem za praćenje finansiranja ZP | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine, ZP | Kratkoročno | RB | Sistem za praćenje finansiranja ZP
5 | Unapređenje kapaciteta ZP za finansijsko upravljanje | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine, ZP | Kratkoročno | RB | Smernice za razvoj finansijskih planova pojedinačnih ZP sa primerima najbolje prakse;sprovedene obuke | Nezainteresovanost pojedinih upravljača
6 | Unapređenje edukativnih, ekoturističkih i drugih ekonomski održivih programa ZP koji su u skladu sa ciljevima zaštite | ZP | Direktori ZP | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, OCD | Kontinuirano | RB | Održivo funkcionisanje ZP, diverzifikovani izvori prihoda za finansiranje ZP, povećana svest javnosti o značaju ZP | Nedovoljna obučenost kadrova
2.3. Povećani kapaciteti upravljača zaštićenih područja
7 | Sprovesti analizu nedostataka u sistemu zaštićenih područja na nacionalnom nivou | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP | Kratkoročno | RB | Izvršena analiza nedostataka u sistemu zaštićenih područja | Nedostatak podataka za neka zaštićena područja
8 | Razviti smernice za pripremu, evaluaciju i reviziju planova upravljanja zaštićenim područjima | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, ZP, LS, OCD, korisnici područja | Kratkoročno | RB | Obrazac za plan upravljanja, Standardizovani planovi upravljanja
9 | Promovisati razmenu informacija i komunikaciju među upravljačima ZP | ZP | Direktori ZP | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Kratkoročno | RB | Povećana razmena informacija između upravljača ZP, jačanje pozicije ZP na nacionalnom nivou, zajedničke inicijative
10 | Obezbediti dovoljno obučenih kadrova za upravljanje ZP | ZP | Direktori ZP | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Kontinuirano | RB | Unapređeno upravljanje ZP | Zabrana zapošljavanja
11 | Unaprediti saradnju sa lokalnim zajednicama | ZP | Direktori ZP | LS, OCD | Kontinuirano | RB, budžeti LS | Veća podrška lokalne zajednice | Otpor lokalne zajednice, neprepoznavanje koristi od ZP
2.4.Uspostavljen sistem za monitoring vrsta i staništa u u zaštićenim područjima
12 | Unaprediti monitoring staništa i vrsta u zaštićenim područjima | ZP | Direktori ZP | ZZPS, PZZP, NII, OCD | Dugoročno | RB | Definisane vrste i tipovi staništa za koje će se kontinuirano pratiti stanje u zaštićenim područjima; utvrđeno stanje definisanih vrsta i staništa kao osnova za sprovođenje mera za unapređenje stanja
Strateški cilj 3: Uspostavljena ekološka mreža Republike Srbije kao deo evropske ekološke mreže NATURA 2000 i sistem upravljanja u skladu sa međunarodnim i EU standardima
3.1: Unapređena ekološka mreža Republike Srbije
1 | Unaprediti kriterijume za uspostavljanje ekološke mreže | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine, ZZPS, PZZP | Kratkoročno | RB | Kriterijumi za uspostavljanje ekološke mreže
2 | Prikupiti i sistematizovati postojeće podatke o rasprostranjenosti vrsta i tipovima staništa za ekološku mrežu | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP | Srednjoročno | RB, donacije | Podaci o rasprostranjenosti vrsta i tipova staništa za ekološku mrežu
3 | Pripremiti priručnik za sakupljanje podataka o staništima i vrstama za ekološku mrežu na terenu | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP | Kratkoročno | RB, donacije | Priručnik za sakupljanje podataka o staništima i vrstama za ekološku mrežu na terenu
4 | Prikupiti i obraditi terenske podatke za ekološku mrežu | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP,NII, OCD | Srednjoročno | RB, donacije | Podaci sa terena za ekološku mrežu prikupljeni i obrađeni | Probijanje rokova, nedostatak tehničke podrške, nedovoljno obučeni volonteri
5 | Izvršiti evaluaciju i procenu ekološki značajnih područja za očuvanje staništa vrsta i područja od nacionalnog i međunarodnog značaja | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP,NII, OCD | Srednjoročno | RB, donacije | Izvršena evaluacija ekološki značajnih područja za očuvanje staništa vrsta i područja od nacionalnog i međunarodnog značaja
6 | Unaprediti GIS za ekološku mrežu Republike Srbije i utvrditi precizne granice | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP | Kratkoročno | RB, donacije | Dostupni podaci za ekološku mrežu RS
3.2: Uspostavljen sistem upravljanja delovima ekološke mreže (ekološki značajnim područjima i ekološkim koridorima)
7 | Definisati upravljačke mehanizme za ekološku mrežu | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, ZP | Kratkoročno | RB | Upravljački mehanizmi za ekološku mrežu definisani
8 | Odrediti upravljače za delove ekološke mreže | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine, LS | Dugoročno | RB, donacije | Upravljači za delove ekološke mreže određeni | Odredjivanje upravljača, odnos sa vlasnicima i korisnicima prostora
9 | Uspostaviti saradnju sa vlasnicima i korisnicima ekološke mreže | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, ZP, Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine, LS | Srednjoročno | RB, donacije | Saradnja sa vlasnicima i korisnicima ekološke mreže uspostavljena | Neodgovarajuće kompenzacijske mere
10 | Sprovesti obuke za upravljače delova ekološke mreže | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, ZP Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine, LS | Dugoročno | RB, donacije | Obuke za upravljače delova ekološke mreže sprovedene
11 | Uspostaviti mehanizam ocene prihvatljivosti dokumenata, projekata, radova i aktivnosti za ekološku mrežu | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, ZP Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine, LS | Srednjoročno | RB | Uredba o oceni prihvatljivosti dokumenata, projekata, radova i aktivnosti za ekološku mrežu | Sukobi interesa zainteresovanih strana, rokovi (vegetacioni period)
12 | Uspostaviti mehanizam kompenzacije za vlasnike zemljišta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za poslove finansija, ZZPS, PZZP | Kratkoročno | RB | Očuvane vrste i obeštećeni vlasnici | Odlaganje usvajanja propisa
13 | Uspostaviti sistem finansiranja ekološke mreže | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za poslove finansija, ZZPS, PZZP | Srednjoročno | RB | Plan finansiranja
3.3: Uspostavljena evropska ekološka mreža NATURA 2000 u Republici Srbiji
14 | Utvrditi biogeografske regione u Srbiji i granice između pojedinih biogeografskih regiona | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine, ZZPS, PZZP | Kratkoročno | RB | Definisani biografski regioni u Srbiji i definisane granice između pojedinih biogeografskih regiona
15 | Izvršiti usklađivanje propisa Republike Srbije sa zakonodavstvom EU | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine, ZZPS, PZZP | Kratkoročno | RB | Usklađeno zakonodavstvo
16 | Izraditi referentne liste vrsta (uključujući predlog dopune) prema Direktivi o pticama, Prikupiti postojeće i terenske podatke o pticama | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII, OCD | Srednjoročno | RB | Referentna lista prema Direktivi o pticama (uključujući predlog dopune), Prikupljeni postojeći podaci o pticama, Prikupljeni terenski podaci o pticama | Probijanje rokova, nedostatak tehničke podrške
17 | Pipremiti predlog Područja posebne zaštite (SPA područja) | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII, OCD | Srednjoročno | RB, donacije | Predlog Područja posebne zaštite (SPA) (proveren kroz BirdLife International - BDL) | Probijanje rokova, nedostatak tehničke podrške; neslaganje zainteresovanih strana
18 | Pripremiti koncept upravljanja Područjima posebne zaštite (SPA područjima) | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII, OCD | Dugoročno | RB, donacije | Koncept upravljanja Područjima posebne zaštite (SPA područjima)
19 | Izrada referentnih listi prema Direktivi o staništima, Pripremiti dopune referentnih listi | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII, OCD | Kratkoročno | RB | Referentne liste prema Direktivi o staništima
20 | Sakupiti postojeće i terenske podatke o staništima i vrstama | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII, OCD | Srednjoročno | RB | Prikupljeni postojeći podaci o staništima i vrstama, Kartirana staništa, Prikupljeni terenski podaci o staništima i vrstama | Probijanje rokova, nedostatak tehničke podrške
21 | Razviti kriterijume za izdvajanje područja po biogeografskim regionima | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII, OCD | Srednjoročno | RB | Kriterijumi za izdvajanje područja po biogeografskim regionima
22 | Pripremiti predlog Područja od značaja za Zajednicu (područja pSCI) | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII, OCD | Srednjoročno | RB | Predlog područja za tipove staništa i vrste, spajanje slojeva u jedan sloj predloženih Područja od značaja za Zajednicu (područja pSCI) | Neslaganje zainteresovanih strana
23 | Definisati koncept upravljanja predloženim Područjima od značaja za Zajednicu, Područjima od značaja za Zajednicu, Posebnim područjima očuvanja (pSCI, SCI, SAC područjima) | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP | Dugoročno | RB | Koncept upravljanja predloženim Područjima od značaja za Zajednicu, Područjima od značaja za Zajednicu, Posebnim područjima očuvanja (pSCI, SCI, SAC područjima)
24 | Pripremiti strategiju komunikacije za uspostavljanje mreže Natura 2000 | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP | Dugoročno | RB, donacije | Strategija komunikacije za uspostavljanje mreže Natura 2000; informisane drugie zainteresovane strane i OCD, informisani privatni vlasnici, zainteresovane strane, javnost | Neslaganje zainteresovanih strana
Strateški cilj 4: Održivo korišćenje biodiverziteta i ekonomsko vrednovanje usluga ekosistema
4.1: Razvijeni mehanizmi za održivo korišćenje komponenata biodiverziteta
1 | Identifikovati i kartirati ekonomski značajne divlje vrste | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, Ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, zaštite zdravlja, prostornog planiranja, nauke, rudarstva, energetike, ekonomije, privrede, turizma | Srednjoročno | RB, donacije | Definisani kapaciteti za održivo korišćenje ekonomski značajnih divljih vrsta
2 | Uspostaviti monitoring ekonomski značajnih divljih vrsta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII | Dugoročno | RB, donacije | Utvrđeno stanje ekonomski značajnih divljih vrsta za sprovođenje mera za unapređenje stanja | Neusklađenost podataka
3 | Razviti planove za upravljanje ekonomski značajnim divljim vrstama | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZP, PZZP, Ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, lovstva, NII | Srednjoročno | RB | Usvojeni planovi za upravljanje ekonomski značajnim vrstama | Neusklađenost podataka, neslaganje zainteresovanih strana
4.2: Unapređen sistem za pristup genetičkim resursima i pravednu i jednaku raspodelu koristi koje proističu iz njihovog korišćenja
4 | Povećati svest javnosti o konceptu pristupa genetičkim resursima i pravedne i jednake raspodele koristi koje proističu iz njihovog korišćenja | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine | Dugoročno | RB | Povećana svest javnosti o značaju očuvanja i održivom korišćenju genetičkih resursa | Neslaganje zainteresovanih strana
5 | Razviti mehanizme za pravedan pristup genetičkim resursima i pravednu i jednaku raspodelu koristi koje proističu iz njihovog korišćenja | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede | Srednjoročno | RB, donacije | Potvrđen Nagoja protokol i usklađeno nacionalno zakonodavstvo, uspostavljen mehanizam za pravedan pristup genetičkim resursima i pravednu i jednaku raspodelu koristi koje proističu iz njihovog korišćenja, uspostavljene kontrolne tačke za korišćenje genetičkih resursa | Prolongiranje potvrđivanja i usklađivanja zakonodavstva usled komplikovanih birokratskih procedura, neslaganje zainteresovanih strana
4.3: Uspostavljen sistem za vrednovanje komponenata biodiverziteta, predela i usluga ekosistema
6 | Sprovesti kartiranje usluga ekosistema na nacionalnom nivou | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII, OCD | Dugoročno | RB, BD | Kartirane usluge ekosistema | Neadekvatna metodologija
7 | Promovisati značaj ekonomskih vrednosti biodiverziteta i usluga ekosistema među donosiocima odluka i privrednim subjektima | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, OCD | Srednjoročno | RB, donacije | Povećana svest donosilaca odluka i prvirednih subjekata o značaju biodiverziteta i usluga ekosistema
8 | Uraditi studije ekonomskog vrednovanja komponenata biodiverziteta i usluga ekosistema i definisati preporuke za uključivanje ovih vrednosti u nacionalne politike, planove, budžete i strategije u relevantnim sektorima | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, prostornog planiranja, nauke, rudarstva, energetike, ekonomije, privrede, turizma, lokalne samouprave | Dugoročno | RB, donacije | Testirana i promovisana metodologija za ekonomsko vrednovanje biodiverziteta i usluga ekosistema u Srbiji; definisane preporuke za uključivanje ovih vrednosti u relevantna dokumenta | Nedovoljno obučenih kadrova, nedostupnost podataka
9 | Razviti i promovisati smernice sa najboljim primerima za održivo korišćenje biološke raznovrsnosti | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, Ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, prostornog planiranja, nauke, rudarstva, energetike, ekonomije, privrede, turizma | Srednjoročno | RB, donacije | Smernice razvijene za pojedinačne sektorske politike (publikacije sa primerima najbolje prakse)
10 | Izraditi nacionalnu politiku predela Republike Srbije i bazu prostornih podataka | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstva nadležna za poslove prostornog planiranja i kulture, RGZ, AZŽS | Srednjoročno | RB, donacije | Izrađena nacionalna politka predela Republike Srbije i baza prostornih podataka
11 | Uspostaviti metodologiju za integrisanje aspekata predela u proces prostornog planiranja | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstva nadležna za poslove prostornog planiranja i kulture | Srednjoročno | RB | Metodologija za integrisanje aspekata predela u proces prostornog planiranja
Strateški cilj 5: Unapređeno upravljanje sistemom za očuvanje biodiverziteta
5.1. Unapređene javne politike za zaštitu biodiverziteta
1 | Unaprediti procedure za aktivnije učešće institucija za zaštitu prirode u procesu revizije i donošenja javnih politika drugih sektora | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, prostornog planiranja, nauke, rudarstva, energetike, ekonomije, privrede, turizma, lokalne samouprave, ZZPS, PZZP, NII, OCD | Srednjoročno | RB | Definisani sektori, institucije i javne politike u koje treba da se ugradi zaštita biodiverziteta/prirode ili za koje treba da se uradi revizija; Donete i revidirane javne politike ne utiču negativno na biodiverzitet | Suprotstavljeni interesi
5.2. Ojačan institucionalni okvir za očuvanje biodiverziteta na svim nivoima
2 | Razviti i sprovesti programe obuka za različite nivoe u cilju očuvanja biodiverziteta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, Ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, prostornog planiranja, nauke, rudarstva, energetike, ekonomije, privrede, turizma, lokalne samouprave, NII, LS, OCD | Dugoročno | RB, donacije | Razvijeni i sprovedeni programi obuka na određene teme (npr. EU direktive u oblasti zaštite prirode, obuke za sektor pravosuđa i carine, za prikupljanje podataka na terenu)
3 | Obezbediti dovoljan broj kadrova za istraživanje, prikupljanje podataka i monitoring | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | NII | Kratkoročno | RB | Dovoljan broj kadrova za istraživanje, prikupljanje podataka i monitoring
4 | Definisati i obezbediti neophodnu infrastrukturu i opremu za institucije nadležne za zaštitu biodiverziteta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZP, ZZPS, PZZP, AZŽS | Srednjoročno | RB,donacije | Obezbeđeni objekti i oprema
5.3. Unapređeno finansiranje za očuvanje biodiverziteta
5 | Diverzifikovati finansiranje očuvanja biodiverziteta na svim nivoima i u svim sektorima traženjem sredstava iz različitih javnih i privatnih izvora, bilateralnih i multilateralnih donatora | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstva nadležna za poslove finansija, privrede, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, turizma, nauke, Privredna komora, SKGO | Srednjoročno | RB, donacije | Razvijeni finansijski i drugi podsticaji po sektorima za očuvanje biodiverziteta, Identifikovani izvori finansiranja
6 | Uključiti projekcije rashoda i prihoda od biodiverziteta (ekonomsko vrednovanje) u budžete relevantnih institucija | Ministarstvo finansija | Rukovodilac sektora nadležnog za budžet | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Srednjoročno | RB | Izvršiti ekonomsko vrednovanje biodiverziteta (projekcije prihoda i rashoda) u budžete relevantnih instituticja
7 | Osnovati Fond za zaštitu životne sredine i nameniti sredstva za projekte očuvanja biodiverziteta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode |  | Kratkoročno | RB | Osnovan Fond za zaštitu životne sredine i određeno namensko izdvajanje za očuvanje biodiverziteta
Strateški cilj 6: Principi očuvanja biodiverziteta su integrisani u sve relevantne sektore
6.1. Smanjen uticaj procesa i aktivnosti koji imaju ili će verovatno imati značajne nepovoljne uticaje na biološku raznovrsnost (uticaji drugih sektora)
1 | Razviti i promovisati smernice sa primerima dobre prakse za očuvanje biodiverziteta za sve relevantne sektore (šumarstvo, poljoprivreda, vodoprivreda, turizam, prostorno planiranje, saobraćaj, rudarstvo, energetika) i podržati njihovo sprovođenje | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, prostornog planiranja, nauke, rudarstva, energetike, ekonomije, privrede, turizma, lokalne samouprave | Kratkoročno | RB | Smernice sa primerima dobre prakse za očuvanje biodiverziteta za sve relevantne sektore | Slaba uključenost drugih sektora
2 | Podsticati razvoj i upotrebu metoda i sredstava koje nemaju štetan uticaj na biološku raznovrsnost | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, prostornog planiranja, nauke, rudarstva, energetike, ekonomije, privrede, turizma, lokalne samouprave | Dugoročno | RB | Razvijen sistem subvencija/nagrađivanja za korišćenje alternativnih sredstava u sektorima koji imaju uticaj na biodiverzitet | Visoka cena alternativnih sredstava, otpor drugih sektora
6.2. Povećana informisanost drugih sektora o značaju očuvanja biodiverziteta
3 | Sprovesti obuke sa temom očuvanja biodiverziteta za predstavnike drugih sektora | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, prostornog planiranja, nauke, rudarstva, energetike, ekonomije, privrede, turizma, lokalne samouprave | Dugoročno | RB | Viši nivo informisanosti, lakša primena propisa za zaštitu biodiverziteta od strane drugih sektora | Slaba uključenost drugih sektora
Strateški cilj 7: Uspostavljen integrisan nacionalni informacioni sistem za biodiverzitet sa bazom podataka (INISB)
7.1. Uspostavljen integrisan nacionalni informacioni sistem (INISB) sa bazom podataka o biodiverzitetu
1 | Uspostaviti i razviti Integrisani nacionalni informacioni sistem za biodiverzitet (INISB) | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, AZŽS, OCD; NII | Srednjoročno | RB, BD | Usvojen propis; Uspostavljen INISB. | Tehničko-tehnološki nedostaci, loša komunikacija
2 | Prikupiti i pregledati postojeće podatke o biodiverzitetu iz zbirki, baza podataka i geografskih informacionih sistema u svim sektorima i prikupiti terenske podatke | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII | Srednjoročno | RB, donacije | Evidentirane sve postojeće baze podataka, Usklađeni podaci za INISB | Teškoće u saradnji, nekompatibilni podaci, validnost podataka; Neobezbeđeni uslovi za terenska istraživanja;
3 | Popuniti INISB podacima iz svih sektora | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII, AZŽS, OCD | Srednjoročno | RB | Kreirana baza podataka (uneti podaci u bazu) | Nedostupnost podataka
7.2. Uspostavljen institucionalni okvir za funkcionisanje INISB
4 | Uspostaviti mehanizme i definisati odgovornosti za pristup informacijama, unos i organizaciju podataka i obavezu razmene informacija | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII, AZŽS, OCD | Srednjoročno | RB, donacije | Regulisane odgovornosti i nadležnosti; Pripremljen protokol o saradnji i razmeni podataka; Uspostavljen institucionalni okvir za INISB | Nedovoljna motivisanost zaposlenih
7.3. Razvijen nacionalni monitoring sistem biodiverziteta u okviru INISB
5 | Razviti nacionalni program za monitoring stanja biodiverziteta na osnovu podataka iz INISB | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | AZŽS, Ministarstvo nadležno za poslove nauke, NII, OCD, LS | Kratkoročno | RB | Uspostavljen nacionalni sistem monitoringa biodiverziteta
6 | Utvrditi kriterijume za određivanje prioriteta u istraživanjima | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za poslove nauke | Kratkoročno | RB | Istraživanja u skladu sa potrebama zaštite biodiverziteta
7 | Uspostaviti i promovisati mehanizme za integrisanje rezultata istraživanja biodiverziteta u INISB | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za poslove nauke, NII, RGZ, ZP | Srednjoročno | RB | Unapređena baza podataka | Nedovoljni ljudski kapaciteti
Strateški cilj 8: Povećan nivo znanja i svesti o značaju biodiverziteta i promovisano učešće javnosti u očuvanju biodiverziteta
8.1. Informacije o biodiverzitetu uključene u obrazovne programe
1 | Razviti edukativni paket za osnovne i srednje škole koji uključuje informacije o važnosti zaštite biodiverziteta | ZZPS, PZZP | Direktori zavoda | MPZŽS, MNPTR, OCD | Kratkoročno | RB, donacije | Povećan nivo znanja o očuvanju biodiverziteta u osnovnim i srednjim školama | Nefleksibilnost školskog sistema za uvođenje novih nastavnih programa
2 | Razviti ili unaprediti akademske programe i predmete o biodiverzitetu, agrobiodiverzitetu i biološkoj sigurnosti | Ministarstvo nadležno za prosvetu | Rukovodilac sektora za prosvetu | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, NII | Dugoročno | RB, donacije | Akademski predmeti i programi odgovaraju potrebama zaštite biodiverziteta
3 | Razviti programe stručnog usavršavanja nastavnika i profesora o biodiverzitetu | Ministarstvo nadležno za prosvetu | Rukovodilac sektora za prosvetu | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, NII | Srednjoročno | RB, donacije | Povećano znanje prosvetnih radnika o biodiverzitetu | Nefleksibilnost školskog sistema za razvoj novih nastavnih programa
4 | Promovisati istraživanja koja doprinose povećanom znanju i razumevanju o biodiverzitetu Srbije, uslugama ekosistema i njihovoj vrednosti | Ministarstvo nadležno za nauku | Rukovodilac sektora za nauku | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, NII | Dugoročno | RB, donacije | Veći broj naučnih rezultata o biodiverzitetu u Srbiji, dobijeni podaci iz različitih komparativnih analiza, veći broj rešenja za zaštitu biodiverziteta | Nedovoljna zainteresovanost za ovakav tip istraživanja
8.2. Povećan nivo informisanosti o biodiverzitetu
5 | Napraviti plan komunikacije za informisanje o očuvanju biodiverziteta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, ZP, NII | Kratkoročno | RB, donacije | Plan komunikacije; povećan nivo javne svesti o značaju biodiverziteta
6 | Razviti i sprovesti usmerene kampanje za podizanje svesti javnosti o važnosti očuvanja svih komponenti biodiverziteta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, ZZPS, PZZP, ZP | Srednjoročno | RB, donacije | Veća zastupljenost tema o biodiverzitetu kroz medije, a posledično povećan nivo javne svesti i znanja o biodiverzitetu | Nezainteresovanost javnosti
6 | Unaprediti i kontinuirano održavati CHM stranicu | AZŽS, Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | CHM focal point | ZZPS, PZZP | Kratkoročno | RB | Široj javnosti dostupne informacije o biodiverzitetu | Nedostatak pravovremenih informacija
7 | Sprovesti obuku o važnosti očuvanja biodiverziteta za medije i novinare | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, Mediji, OCD | Kratkoročno | RB, donacije | Povećan nivo znanja o očuvanju biodiverziteta u medijima
8 | Sprovesti obuku o očuvanju biodiverziteta za lovce i ribolovce, sakupljače lekovitog bilja, turističke organizacije i druge zainteresovane pojedince i organizacije | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, OCD | Srednjoročno | RB, donacije | Povećan nivo znanja o očuvanju biodiverziteta | Nezainteresovanost javnosti
8.3. Povećano učešće javnosti u očuvanju biodiverziteta
9 | Unaprediti učešće OCD, lokalnih zajednica i drugih zainteresovanih strana u donošenju odluka u oblasti biodiverzitetu | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | OCD | Dugoročno | RB, donacije | Povećano učešće javnosti u donošenju odluka | Nezainteresovanost javnosti i donosilaca odluka
10 | Uspostaviti mehanizme saradnje državnih organa i OCD na očuvanju biodiverziteta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom | Srednjoročno | RB, donacije | Unapređena saradnja sa OCD | Nezainteresovanost javnosti i državnih organa
Strateški cilj 9: Unapređena međunarodna saradnja u cilju ispunjavanja međunarodnih obaveza i obezbeđivanja efikasnog očuvanja i održivog korišćenja biodiverziteta
9.1. Uspostavljen efikasan nacionalni sistem za sprovođenje međunarodnih sporazuma
1 | Uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa zahtevima Konvencije o biodiverzitetu | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstva nadležna za poslove finansija, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, prostornog planiranja, rudarstva, energetike, ekonomije i turizma | Kratkoročno | RB | Pravni osnov za donošenje Strategije biodiverziteta ugrađen u sektorski zakon | Dugotrajan proces pripreme i usvajanja zakona
2 | Uspostaviti mehanizme (tela, propise, instrumente) za usklađivanje i primenu multilateralnih međunarodnih sporazuma koji se odnose na biodiverzitet | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstva nadležna za poslove finansija, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, prostornog planiranja, rudarstva, energetike, ekonomije i turizma | Srednjoročno | RB | Uklonjene prepreke za sprovođenje multilateralnih sporazuma koji se odnose na biodiverzitet | Nedovoljna saradnja i otpor drugih sektora
3 | Identifikovati područja i pripremiti dokumenta za nominaciju ZP od međunarodnog značaja (Ramsarska konvencija, lista Svetske baštine, program „Čovek i biosfera”, itd.) | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, ZZPS, PZZP, NII | Kratkoročno | RB, donacije | Razvijen plan za nominaciju područja od međunarodnog značaja | Nedovoljna saradnja i otpor drugih sektora
9.2. Unapređena međunarodna saradnja u cilju obezbeđivanja efikasnog očuvanja biodiverziteta
4 | Uspostaviti sistem razmene informacija i znanja između nadležnih institucija u neposrednom okruženju | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, AZŽS | Kratkoročno | RB, donacije | Unapređeno znanje | Nedovoljna zainteresovanost institucija u regionu
5 | Izgraditi kapacitete i unaprediti praćenje i kontrolu prekogranične trgovine ugroženim vrstama divlje faune i flore u skladu sa CITES konvencijom | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Uprava carina, sudovi | Srednjoročno | RB, donacije | Smanjena trgovina ugroženim vrstama divlje faune i flore | Nedovoljna zainteresovanost institucija u regionu
6 | Inicirati i podržati osnivanje regionalnog foruma za očuvanje biodiverziteta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za spoljne poslove | Kratkoročno | RB,donacije | Unapređena razmena informacija na regionalnom nivou | Nedovoljna zainteresovanost institucija u regionu
7 | Uspostaviti i održavati prekograničnu saradnju u inicijativama očuvanja biodiverziteta, kroz zajedničke projekte (npr. očuvanje velikih mesoždera, uspostavljanje prekograničnih ZP, praćenje prekograničnog kretanja modifikovanih živih organizama (LMO), zajedničke aktivnosti monitoringa migratornih vrsta itd.) | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove zaštite životne sredine, ZZPS, PZZP | Srednjoročno | RB, donacije | Veći broj međunarodnih projekata za očuvanje biodiverziteta, unapređeno stanje biodiverziteta kroz prekograničnu saradnju | Nedovoljna zainteresovanost institucija u regionu, nedovoljno obučenih kadrova
Strateški cilj 10: Uspostavljeno praćenje uticaja klimatskih promena na biodiverzitet i uticaja biodiverziteta na ublažavanje efekata klimatskih promena
10.1. Uspostavljeno sistemsko praćenje uticaja klimatskih promena na biodiverzitet
1 | Uspostaviti sistem monitoringa uticaja klimatskih promena na biodiverzitet u zaštićenim područjima | ZZPS, PZZP | Direktori zavoda | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, NII, ZP | Srednjoročno | RB, donacije | Definisane procedure za monitoring uticaja klimatksih promena na biodiverzitet; nabavljena i instalirana potrebna oprema u zaštićenim područjima | Kašnjenje u nabavci opreme za ZP zbog neusklađenosti sa procesom budžetskog planiranja
2 | Izvršiti procenu ranjivosti na klimatske promene za zaštićena područja i osetljive, retke ili ugrožene vrste, staništa i ekosisteme | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, NII | Kratkoročno | RB, donacije | Procenjena ranjivost na osmotrene i projektovane klimatske promene | Nedostatak podataka
3 | Razviti planove prilagođavanja zaštićenih područja na klimatske promene na osnovu procene ranjivosti | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZP, ZZPS, PZZP | Srednjoročno | RB, donacije | Povećani kapaciteti ZP za odgovor na klimatske promene | Nedostatak podataka
4 | Utvrditi potrebe za indikatorima, informacijama i opremi za dugoročno praćenje uticaja klimatskih promena na biodiverzitet | ZZPS, PZZP | Direktori zavoda | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, AZŽS, NII | Kratkoročno | RB, donacije | Lista definisanih indikatora, informacija i opreme za dugoročno praćenje uticaja klimatskih promena na biodiverzitet | Nedostatak podataka
5 | Uključiti indikatore za praćenje uticaja klimatskih promena u nacionalni program za praćenje biodiverziteta i INISB | AZŽS | Direktor agencije | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, ZZPS, PZZP | Srednjoročno | RB, donacije | Indikatori za praćenje uticaja klimatskih promena integrisani u nacionalni sistem monitoringa | Nedostatak podataka
6 | Uspostaviti sistem za praćenje i reagovanje na ekstremne vremenske prilike u zaštićenim područjima | ZP | Direktori ZP | ZP, RHMZS | Srednjoročno | RB | Smanjenje rizika i nastale štete od ekstremnih vremenskih uslova; Uspostavljenje procedura u ZP za praćenje i reagovanje na ekstremne vremenske prilike | Ekstremne vremenske prilike prevazilaze nivo mogućeg reagovanja
10.2. Povećana svest javnosti o uticaju klimatskih promena na biodiverzitet
7 | Razviti tematske kampanje za podizanje svesti o problemu klimatskih promena | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Mediji, OCD | Kontinuirano | RB, donacije | Unapredjeno znanje unutar ciljnih grupa o uticaju klimatskih promena na biodiverzitet | Slaba zainteresovanost ciljnih grupa i medija za učešće u kampanjama
Strateški cilj 11: Zaustavljeno smanjenje geodiverziteta i obezbeđeno održivo korišćenje geodiverziteta u cilju očuvanja, zaštite i unapređenja objekata geonasleđa Republike Srbije
11.1. Unapređen zakonski okvir za očuvanje geodiverziteta/geonasleđa
1 | Izraditi nacionalne kriterijume za klasifikovanje, vrednovanje i rangiranje objekata geonasleđa, kao i za izdvajanje geoparkova i uspostavljanje nacionalne mreže geoparkova | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII | Kratkoročno | RB | Izradjeni i usvojeni nacionalni kriterijumi za klasifikovanje, vrednovanje i rangiranje objekata geonasleđa | Mali broj stručnih ljudi, nedostatak dobre prakse
2 | Identifikovati objekte geonasleđa od međunarodnog značaja za upisivanje u međunarodne liste i pripremiti studije i dokumentaciju za njihovu nominaciju (npr. za European Geoparks Network, UNESCO Global Geoparks Network) | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII, ZP, turističke organizacije | Dugoročno | RB | Identifikovani objekti geonasleđa od međunarodnog zanacaja | Nedovoljno učešće naučne i stručne javnosti u popularizaciji geonauke, geodiverziteta i geonasleđa
11.2. Unapređeni institucionalni kapaciteti za očuvanje geodiverziteta i geonasleđa
3 | Unaprediti kapacitete nadležnog ministarstva i zavoda za zaštitu prirode za sprovođenje i kontrolu mera očuvanja i upravljanja geodiverzitetom | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP | Kratkoročno | RB | Formirana planska dokumenta, Formirana organizaciona jedinica koja se bavi isključivo geoparkovima, geodiverzitetom i geonasleđem u svakoj od navedenih institucija | Nedostatak koordinacije sa naučno-stručnim ustanovama, Nedostatak institucionalnih kompetencija, Nedostatak stručnog kadra koji se bavi problematikom geoparkova, geodiverziteta, geonasleđa i geozaštite
4 | Uskladiti politike očuvanja geodiverziteta i geonasleđa sa savremenim međunarodnim iskustvima i unaprediti međunarodnu saradnju u ovoj oblasti | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII | Dugoročno | RB | Usklađena politika očuvanja geodiverziteta i objekata geonasledja sa medjunarodnim inicijativama | Trajanje administrativne procedure, nedostatak normativnih akata
5 | Podržati istraživanja u oblasti očuvanja i održivog korišćenja geodiverziteta | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministartvo nadležno za poslove nauke, LS, NII | Dugoročno | RB, budžeti LS, donacije | Sprovedena istraživanja, Rezultati istraživanja, Pripremljena osnova za zaštitu | Slaba zainteresovanost lokalnih samouprava i partnera, slaba inicijativa nadležnih institucija
11.3. Povećan nivo informisanosti i uključenosti lokalnih zajednica i drugih zainteresovanih strana u očuvanju i održivom korišćenju geodiverziteta
6 | Podrzati programe za edukaciju i podizanje svesti javnosti, u pogledu geonasleđa i njegovog značaja u kontekstu održivog razvoja | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstva nadležna za poslove prosvete, kulture, turizma, omladine, sporta, ZZPS, PZZP, NII, OCD | Dugoročno | RB, budžeti LS, donacije | Povećana svest lokalnog stanovništva o značaju geodiverziteta i uticaj na razvoj preduzetništva, smanjen broj nezaposlenih, smanjenje migracija stanovništva sa ruralnog područja | Nedovoljno interesovanje i učešće stanovništva, Nedovoljna promocija značaja zaštite geodiverziteta
7 | Uvesti adekvatne mehanizme za efikasno uključivanje javnosti i lokalnih zajednica u procese donošenja odluka i sprovođenja mera od značaja za očuvanje i upravljanje geodiverzitetom i zaštitu geonasleđa | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, NII, OCD | Dugoročno | RB | Povećano učešće javnosti u donošenju odluka | Nedovoljno interesovanje i učešće lokalnih samouprava, povećani pritisak na geodiverzitet usled ekonomskog razvoja, Degradacija geodiverziteta
Strateški cilj 12: Utvrđeni mehanizmi za sprovođenje Strategije biološke raznovrsnosti
12.1. Obezbeđena adekvatna finansijska sredstva i drugi resursi za nesmetano sprovođenje strategije
1 | Razraditi dugoročno održiv model finansiranja sprovođenja Strategije | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | Ministarstvo nadležno za poslove finansija | Kratkoročno | RB | Povećan % projekata iz akcionog plana Strategije koji su evidentirani u budžetima resornih ministarstava; Povećan procenat projekata iz akcionog plana Strategije koji su finansirani iz eksternih izvora | Kašnjenje u primeni programskog budžetiranja; Smanjenje donatorske pomoći RS
12.2. Uspostavljen sistem praćenja sprovođenja Strategije zaštite prirode
2 | Izraditi plan praćenja sprovođenja strategije | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode |  | Kratkoročno | RB | Definisane procedure i formati praćenja i izveštavanja | Preveliki broj indikatora (pokazatelja); Nedostatak indikatora za pojedine aktivnosti
3 | Formirati međusektorsko telo koji će nadgledati sprovođenje, praćenje, evaluiranje i ažuriranje Strategije | Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine | Rukovodilac sektora nadležnog za poslove zaštite prirode | ZZPS, PZZP, Ministarstva nadležna za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, prostorno planiranje, nauka, rudarstvo, energetika, ekonomija, turizam | Kratkoročno | RB | Formirano međusektorsko telo